## Gantt Funcionalidades
InventFlow — Funcionalidades y dependencias
Sección | Funcionalidad | Dependencia
FUNDACIONES | Setup del proyecto | —
| Schema de base de datos | Setup del proyecto
| Triggers de stock | Schema
| RLS y politicas de acceso | Schema
| Tipos y contratos de datos | Schema
INFRAESTRUCTURA | Clientes Supabase SSR | Tipos
| Autenticacion y sesion | Clientes SSR
| Control de roles | Autenticacion
| Proteccion de rutas | Autenticacion
DESIGN SYSTEM | Componentes atomicos | Tipos
| Shell de navegacion | Componentes atomicos
| Tabla con sorting y paginacion | Componentes atomicos
CAPA DE DATOS | Validacion con Zod | Tipos
| Server actions CRUD | RLS + Control de roles
| Soft delete y reactivacion | Server actions
FUNCIONALIDADES | Gestion de productos | Server actions + Zod + Tabla
| Gestion de movimientos | Productos + Triggers
| Gestion de proveedores | Server actions
| Gestion de categorias | Server actions
| Gestion de usuarios y roles | Control de roles
| Permisos por rol en UI | Las 4 gestiones
VISUALIZACION | Dashboard con KPIs | Productos + Movimientos
| Graficos | Dashboard
| Exportacion a Excel | Movimientos
CALIDAD | Tests unitarios | Soft delete + Permisos UI
| Pipeline CI | Tests unitarios

## Leyenda
Cómo leer el diagrama
Cada barra representa una funcionalidad del sistema.
La posición horizontal indica el ORDEN según sus dependencias, no fechas reales.
Una funcionalidad arranca recién cuando lo que necesita ya está construido.
El largo de la barra es el esfuerzo relativo (columna 'Esf.').
Cadenas de dependencia clave:
• Todo nace del Schema de base de datos.
• Auth → Control de roles → Permisos por rol en UI (cadena de seguridad).
• Server actions dependen de RLS + roles, y habilitan todas las gestiones.
• Movimientos dependen de Productos y de los Triggers de stock.
• Dashboard depende de que existan Productos y Movimientos.
• Tests y CI cierran, dependiendo de la lógica ya construida.
Colores por sección:
Fundaciones
Infraestructura
Design System
Capa de datos
Funcionalidades
Visualizacion
Calidad